## Тест-план
Тест-план по системному тестированию TextFilter
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования утилиты по работе со списками
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| регистрация | 1 | Добавление данных новых пользователей, проверка кнопок Создать аккаунт и Зарегестрироваться | 0.5 |  | протестирован |  | Чернышев Г.Л. | Чернышев Г.Л.
| кнопки меню и выбор задания | 1 | Проверить возможность входа и выбора темы задания | 0.5 |  | протестирован |  | Чернышев Г.Л. | Бессонов Д.А.
| Отображение заданий | 1 | Полное покрытие | 0.5 |  | не протестирован |  | Щербина А. В. | Щербина А. В.
| статистика | 2 | Отображение статистики в виде меток | 0.5 |  | не протестирован |  | Колесникова И. В. | Колесникова И. В.
Итого |  |  |  | 2

## Чек-лист + Деффекты
Тест-кейсы |  |  |  | Результат | Дефект
|  |  |  | 2025-05-22 | № | Наименование | Важность
окно входа
Form -> Создать аккаунт
| Form -> Зарегистрироваться |  |  | 2 | 2 | поля Логин и Пароль не очищаются автоманически после завершения регистрации и выхода из формы | Minor
|  |  |  | 3 | 3 | после нажатия кнопки Зарегистрироваться не возвращаемся в форму Войти/ Создать аккаунт | Medium
регистрация-ок
admin1 ¦ admin123
admin ¦ 12345
admin3 ¦ Admin123
run ¦ 1234
user ¦ User
регистрация-fail
пустая стока логин и/или пароль
admin 3 ¦ 1234
admin3 ¦ 12 34
повторяющийся логин с разным паролем
|  |  | повторяющийся пароль с разным логином | 1 | 1 | разные пользователи могут использовать один и тот же пароль | High
повторяющиеся логин и пароль
Form -> Войти
Form -> Назад
войти-ок
данные зарегистрированных пользователей
войти-fail
пустая стока логин и/или пароль
незарегистрированный пользователь
окно с выбором тем заданий
Form -> Задание 1
Form -> Задание 2
Form -> Задание 3
Form -> Задание 4
окна с заданиями
| Form -> Вернуться |  |  | 4 | 4 | при нажатии кнопки Вернуться, пользователь возвращается в форму с выбором тем заданий, но сама форма заданий не закрывается | Minor
| Form -> Отправить |  |  | 5 | 5 | не работает кнопка Ответить | Critical
Отправить-ок
34
1
653
-34
0.5
0.9
0.42857
Отправить-fail
пустая строка
A
wee123
12 38
!@#$%^&*()<>,.
7¦8
статистика
статистика-ок
админ видит общую статистику
пользователь видит только свою статистику по разделу
статистика-fail
пользователь видит общую статистику

## Тест-кейс 1
| Наименование: | Добавление нового пользователя |  |  | №: | 1
| Описание: | Тест-кейс для проверки возможности добавдения новых пользователей в базу данных |  |  | Статус: | завершен
[5 empty] | Дефекты №: | 1, 2, 3
| Тестировщик: | Чернышев Г.Л. |  |  | Дата: | 2025-05-21
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 3 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение для решения математических задач | Открылась форма для ввода логина и пароля (войти/создать аккаунт) | x |  |  | Открылась форма для ввода логина и пароля
2 | Нажать кнопку Создать аккаунт | Открылась форма для ввода логина и пароля (регистрация) | x |  |  | Открылось окно для ввода логина и пароля и кнопками Назад и Зарегистрироваться
3 | Ввести данные в строку логин и строку пароль | Данные отображаются в строках ввода | x |  |  | Данные отображаются в строках ввода
| Нажать кнопку Зарегистрироваться | Возвращаемся в форму (войти/создать аккаунт) |  | x |  | ничего не происходит | 3
4 | Проверяем базу данных | Новый пользователь добавился в базу данных | x |  |  | Новый пользователь добавился в базу данных
| Список значений: | admin1 ¦ admin123
admin ¦ 12345
admin3 ¦ Admin123
run ¦ 1234
user ¦ User
пустая стока логин и/или пароль
admin 3 ¦ 1234
admin3 ¦ 12 34
повторяющийся логин с разным паролем
повторяющийся пароль с разным логином
повторяющиеся логин и пароль

## Тест-кейс 2
| Наименование: | Проверка на вход |  |  | №: | 2
| Описание: | Тест-кейс для проверки возможности получить доступ к заданиям авторизированным пользователям |  |  | Статус: | завершен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Бессонов Д.А. |  |  | Дата: | 2025-05-21
| Начальные условия: | Открыта форма для ввода логина и пароля
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
4 | шагов | Число шагов по статусам: | 4 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Ввести данные в строку логин и строку пароль | Данные отображаются в строках ввода | x |  |  | Данные отображаются в строках ввода
2 | Нажать кнопку Войти | Открылось окно с выбором тем заданий | x |  |  | Открылось окно с выбором тем заданий
3 | Нажать кнопку Задание№ | Открылось окно с заданиями | x |  |  | Открылось окно с заданиями

## Тест-кейс 3
| Наименование: | Отображение заданий |  |  | №: | 3
| Описание: | Тест-кейс для проверки возможности решения заданий и проверки правильности |  |  | Статус: | не начат
[5 empty] | Дефекты №: | 4, 5
| Тестировщик: | Щербина А. В. |  |  | Дата:
| Начальные условия: | Открыта форма с выбором заданий
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 2 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Ввести данные в строку ответить | Данные отображаются в строках ввода
2 | Нажать кнопку ответить | Приложение вернет подтверждение правильности ответа или правильный ответ на неверно решенное задание
| Список значений: | 34
1
653
-34
0.5
0.9
0.42857
пустая строка
A
wee123
12 38
!@#$%^&*()<>,.
7¦8

## Тест-кейс 4
| Наименование: | Просмотр статистики |  |  | №: | 4
| Описание: | Тест-кейс для проверки возможности просматривать статистику по темам с заданиями |  |  | Статус: | не начат
Дефекты №:
| Тестировщик: | Колесникова И.В. |  |  | Дата: | 2025-05-21
| Начальные условия: | Открыта форма с выбором заданий
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
4 | шагов | Число шагов по статусам: | 1 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Навести курсор мышки на нужный раздел заданий (админ) | Откроется статистика пользователя выбранного раздела в виде всплывающего окна
2 | Навести курсор мышки на нужный раздел заданий (пользователь) | Откроется общая статистика выбранного раздела в виде всплывающего окна

## Дефект 1
Название | Одинаковые пароли пользователей
№ дефекта | 1 | № тест-кейса | 1
Проект |  | Компонент
Статус |  | Номер версии
Важность: | High | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор | Чернышев Г.Л.
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить приложение для решения математических задач 2 Выбрать в меню Создать аккаунт 3 Ввести в поля Логин и Пароль значения: admin1 ¦ 12345, admin2 ¦ 12345, user ¦ 12345 и нажать Зарегестрироваться после каждого значения Ожидаемый результат после попытки регистрации пользователей с одинаковыми паролями: User already exists Наблюдаемый результат: User *** registered
Вложения

## Дефект 2
Название | Автоочищение поля Логин и Пароль после завершения регистрации
№ дефекта | 2 | № тест-кейса | 1
Проект |  | Компонент
Статус |  | Номер версии
Важность: | Minor | Приоритет: | Trivial
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор | Бессонов Д.А.
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить приложение для решения математических задач 2 Выбрать в меню Создать аккаунт 3 Ввести в поля Логин и Пароль значения: user ¦ 12345 4 Нажать кнопку Зарегестрироваться 5 Выйти из формы регистрация 6 Снова выбрать в меню Создать аккаунт и нажать Add после каждого значения" Ожидаемый результат:пустые строка логин и строка пароль Наблюдаемый результат: user ¦ 12345
Вложения

## Дефект 3
Название | Автовозвращение в форму войти/создать аккаунт после завершения регистрации
№ дефекта | 3 | № тест-кейса | 1
Проект |  | Компонент
Статус |  | Номер версии
Важность: | Medium | Приоритет: | Minor
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор | Колесникова И.В.
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить приложение для решения математических задач 2 Выбрать в меню Создать аккаунт 3 Ввести в поля Логин и Пароль значения: admin ¦ admin123 4 Нажать кнопку Зарегестрироваться Ожидаемый результат: Возвращение в форму войти/создать аккаунт Наблюдаемый результат: user ¦ 12345 (ничего не произошло)
Вложения

## Дефект 4
Название | Не закрывающаяся форма с заданиями
№ дефекта | 4 | № тест-кейса | 3
Проект |  | Компонент
Статус |  | Номер версии
Важность: | Minor | Приоритет: | Trivial
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор | Щербина А. В.
Описание | Шаги воспроизведения 1 Пользователь уже зашел в приложение для решения математических задач 2 Выбрать в меню Задание№ 3 Нажать на Вернуться в форме с заданиями Ожидаемый результат: Пользователь возвращается в форму с выбором тем заданий, форма с заданями не закрывается Наблюдаемый результат: Пользователь возвращается в форму с выбором тем заданий, но сама форма с заданями не закрывается
Вложения

## Отчет
Отчет о системном тестировании TextFilter
Версия | 1.0
Сроки проведения тестирования | 2025-05-22
Участники процесса
к-во запланированных тестов | 100
к-во выполненных тестов | 50 | 50%
к-во успешно выполненных тестов | 45 | 90%
к-во неуспешно выполненных тестов | 5 | 10%
к-во зарегистрированных ошибок
приоритета Critical | 1
приоритета High | 1
приоритета Medium | 1
приоритета Minor | 2
приоритета Trivial
Заключение:
Приложение работает, но нуждается в небольшой доработке